## Период расчета
Начало | 2020-10-05
Окончание | 2021-02-05

## Добавить заявки по id
id
CR-4

## Заявки
id | Бизнес-линия | Заявка на доработку ПО | Заявка на доработку системы | Подзадача | Предшественники | Система | Работа | Количество или id ресурса | Архитектор решения (осталось часов) | Системный аналитик (осталось часов) | Разработчик (осталось часов) | Системный тестировщик (осталось часов) | Интеграционный тестировщик (осталось часов) | Владелец продукта (осталось часов) | Руководитель проекта (осталось часов)
CR-1 | BL-1 | Заявка на доработку 1 | [12 empty] | 0
SOLDES-1 | BL-1 |  | Разработка архитектуры решения | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12
[7 empty] | Архитектура решения | SOLAR-1
SYSCR-1.1 | BL-1 |  | Доработка системы 1.1 |  |  | SYS-1 | [8 empty] | 0
SYSDES-1.1 | BL-1 |  |  | Низкоуровневое проектирование | SOLDES-1 | SYS-1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.5
[7 empty] | Системная аналитика | 1
SYSDEV-1.1 | BL-1 |  |  | Разработка | SYSDES-1.1 | SYS-1 |  |  |  | 10 | 100 | 10 |  |  | 18
SYSTEST-1.1 | BL-1 |  |  | Системное тестирование | SYSDEV-1.1 | SYS-1 |  |  |  |  | 20 | 30 |  |  | 7.5
SYSCR-1.2 | BL-1 |  | Доработка системы 1.2 |  |  | SYS-2 | [8 empty] | 0
SYSDES-1.2 | BL-1 |  |  | Низкоуровневое проектирование | SOLDES-1 | SYS-2 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 45
SYSDEV-1.2 | BL-1 |  |  | Разработка | SYSDES-1.2 | SYS-2 |  |  |  | 100 | 1000 |  |  |  | 165
SYSTEST-1.2 | BL-1 |  |  | Системное тестирование | SYSDEV-1.2 | SYS-2 |  |  |  |  | 200 | 300 |  |  | 75
END2ENDTEST-1 | BL-1 |  | Сквозное тестирование | [11 empty] | 0
END2ENDTEST-1.1 | BL-1 |  |  | Сквозное тестирование 1 | SYSCR-1.1;SYSCR-1.2 | SYS-1 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 3
END2ENDTEST-1.2 | BL-1 |  |  | Сквозное тестирование 2 | SYSCR-1.1;SYSCR-1.2 | SYS-2 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 30
UAT-1 | BL-1 |  | Бизнес-приемка | [10 empty] | 80 | 0
UAT-1.1 | BL-1 |  |  | Сопровождение бизнес-приемки 1 | END2ENDTEST-1 | SYS-2 |  |  |  | 2 | 16 | 16
UAT-1.2 | BL-1 |  |  | Сопровождение бизнес-приемки 2 | END2ENDTEST-1 | SYS-2 |  |  |  | 20 | 160 | 160
CR-2 | BL-2 | Заявка на доработку 2 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 10
SYSCR-2.1 | BL-2 |  | Доработка системы 2.1 |  |  | SYS-1 |  |  |  | 40 | 120 | 40
CR-3 | BL-1 | Заявка на доработку 3 |  |  |  | SYS-1 |  |  |  | 40 | 120 | 40 |  |  | 30
[7 empty] | Разработка | SYSDEV-1;2

## Работы
Название
Архитектура решения
Системная аналитика
Разработка
Системное тестирование
Интеграционное тестирование
Управление проектом
Управление продуктом

## Существующие ресурсы
id | ФИО | Бизнес-линия | Календарь | Часов на новый функционал в день | Система | Архитектор решения | Руководитель проекта | Системный аналитик | Разработчик | Системный тестировщик | Интеграционный тестировщик | Владелец продукта
SOLAR-1 | Архитектор А.Р. | BL-1 | RU | 7 |  | 1
PM-1 | Рукпроекта Р.П. | BL-1 | RU | 7 |  |  | 1
[5 empty] | SYS-1 |  | 1
SYSAN-1 | Аналитик С.А. | BL-1 | RU | 7
[5 empty] | SYS-1 |  |  | 1
[5 empty] | SYS-2 |  |  | 0.5
SYSDEV-1 | Разработчик С.А. | BL-1 | BY | 7
[5 empty] | SYS-1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SYS-2 |  |  |  | 0.5
SYSTEST-1 | Тестировщик С.А. | BL-1 | RU | 7
[5 empty] | SYS-1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | SYS-2 |  |  |  |  | 0.5
INNTEST-1 | Тестировщик И.А. | BL-1 | BY | 7 | [6 empty] | 1
BUS-1 | Бизнес О.З. | BL-1 | RU | 2 | [7 empty] | 1
SYSAN-2 | Аналитик 2 | BL-3 | RU | 7
[5 empty] | SYS-1 |  |  | 1

## Планируемые ресурсы
id | Название | Бизнес-линия | Календарь | Часов на новый функционал в день | Система | Дата появления | Время до выхода на полную мощность (месяцев) | Архитектор решения | Руководитель проекта | Системный аналитик | Разработчик | Системный тестировщик | Интеграционный тестировщик | Владелец продукта
PLANRES-1 | 5 разработчиков системы 1 | BL-1 | RU | 56 | SYS-1 | 2021-01-01 | 5 |  |  |  | 1

## Отпуска
id ресурса | с | по
SOLAR-1 | 2020-10-14 | 2020-10-15

## Репозиторий задач
id | Бизнес-линия | Заявка на доработку ПО | Заявка на доработку системы | Подзадача | Предшественники | Система | Работа | Количество или id ресурса | Архитектор решения (осталось часов) | Системный аналитик (осталось часов) | Разработчик (осталось часов) | Системный тестировщик (осталось часов) | Интеграционный тестировщик (осталось часов) | Владелец продукта (осталось часов) | Руководитель проекта (осталось часов)
CR-1 | BL-1 | Заявка на доработку 1 | [12 empty] | 0
SOLDES-1 | BL-1 |  | Разработка архитектуры решения | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12
SYSCR-1.1 | BL-1 |  | Доработка системы 1.1 |  |  | SYS-1 | [8 empty] | 0
SYSDES-1.1 | BL-1 |  |  | Низкоуровневое проектирование | SOLDES-1 | SYS-1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.5
SYSDEV-1.1 | BL-1 |  |  | Разработка | SYSDES-1.1 | SYS-1 |  |  |  | 10 | 100 | 10 |  |  | 18
SYSTEST-1.1 | BL-1 |  |  | Системное тестирование | SYSDEV-1.1 | SYS-1 |  |  |  |  | 20 | 30 |  |  | 7.5
SYSCR-1.2 | BL-1 |  | Доработка системы 1.2 |  |  | SYS-2 | [8 empty] | 0
SYSDES-1.2 | BL-1 |  |  | Низкоуровневое проектирование | SOLDES-1 | SYS-2 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 45
SYSDEV-1.2 | BL-1 |  |  | Разработка | SYSDES-1.2 | SYS-2 |  |  |  | 100 | 1000 |  |  |  | 165
SYSTEST-1.2 | BL-1 |  |  | Системное тестирование | SYSDEV-1.2 | SYS-2 |  |  |  |  | 200 | 300 |  |  | 75
END2ENDTEST-1 | BL-1 |  | Сквозное тестирование | [11 empty] | 0
END2ENDTEST-1.1 | BL-1 |  |  | Сквозное тестирование 1 | SYSCR-1.1;SYSCR-1.2 | SYS-1 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 3
END2ENDTEST-1.2 | BL-1 |  |  | Сквозное тестирование 2 | SYSCR-1.1;SYSCR-1.2 | SYS-2 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 30
UAT-1 | BL-1 |  | Бизнес-приемка | [10 empty] | 80 | 0
UAT-1.1 | BL-1 |  |  | Сопровождение бизнес-приемки 1 | END2ENDTEST-1 | SYS-2 |  |  |  | 2 | 16 | 16
UAT-1.2 | BL-1 |  |  | Сопровождение бизнес-приемки 2 | END2ENDTEST-1 | SYS-2 |  |  |  | 20 | 160 | 160
CR-2 | BL-2 | Заявка на доработку 2 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 10
SYSCR-2.1 | BL-2 |  | Доработка системы 2.1 |  |  | SYS-1 |  |  |  | 40 | 120 | 40
CR-3 | BL-1 | Заявка на доработку 3 |  |  |  | SYS-1 |  |  |  | 40 | 120 | 40 |  |  | 30
CR-4 | BL-2 | Change Request 4 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 2 | 10
SYSCR-4.1 | BL-2 |  | System Change Request 4.1 |  |  | SYS-1 |  |  |  | 40 | 120 | 40