## Период расчета
Начало | 2020-10-30
Окончание | 2021-12-31

## Добавить заявки по id
id
MKB-61827
MKB-117397
MKB-85324
MKB-1218
MKB-36745
MKB-71144
MKB-71851
MKB-108034
MKB-47963
MKB-78560
MKB-1054
MKB-107815
MKB-107805
MKB-109330
MKB-109313
MKB-107813
MKB-107811
MKB-107797
MKB-107803
MKB-107802
MKB-107806
MKB-127833
MKB-108779
MKB-113564
MKB-63986
MKB-53682
MKB-106133
MKB-62151
MKB-118731
MKB-100291
MKB-113806
MKB-127817
MKB-118795
MKB-117984
MKB-90390
MKB-116808
MKB-77808
MKB-5016

## Заявки
id | Бизнес-линия | Заявка на доработку ПО | Заявка на доработку системы | Подзадача | Предшественники | Система | Работа | Количество или id ресурса | ФИО ресурса | Итого без ВП и РП чел/дн | Архитектор решения (осталось часов) | Системный аналитик (осталось часов) | Разработчик (осталось часов) | Системный тестировщик (осталось часов) | Интеграционный тестировщик (осталось часов) | Владелец продукта (осталось часов) | Руководитель проекта (осталось часов)
MKB-61827 | CORP.TRANSACTION | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  | 110 | 44 | 132 | 528 | 176 |  | 88 | 132
[7 empty] | Системная аналитика | ivanova@mkb.ru | Иванова К.
[7 empty] | Разработка | 7
[7 empty] | Системное тестирование | 2
[7 empty] | Управление проектом | novozhilov@mkb.ru | Новожилов Е.
[7 empty] | Управление продуктом | kamynin@mkb.ru | Камынин В.
MKB-117397 | CORP.TRANSACTION | Валютная выписка - реквизиты контрагента |  |  |  | ВБО |  |  |  | 20 | 8 | 24 | 96 | 32 |  | 16 | 24
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-85324 | CORP.TRANSACTION | Загрузка реестра платежей через ВБО |  |  |  | ВБО |  |  |  | 10 | 4 | 12 | 48 | 16 |  | 8 | 12
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-1218 | CORP.TRANSACTION | Электронный чек |  |  |  | ВБО |  |  |  | 20 | 8 | 24 | 96 | 32 |  | 16 | 24
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-36745 | CORP.TRANSACTION | Расширение функционала Периодического перевода ЮЛ
MKB-36745.1 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка ВБО: Расширение функционала Периодического перевода ЮЛ |  |  | ВБО |  |  |  | 10 | 4 | 12 | 48 | 16 |  | 8 | 12
MKB-36745.2 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка ЦФТ: Расширение функционала Периодического перевода ЮЛ |  |  | ЦФТ |  |  |  | 10 | 4 | 12 | 48 | 16 |  | 8 | 12
MKB-36745.3 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка Шина: Расширение функционала Периодического перевода ЮЛ |  |  | Шина |  |  |  | 10 | 4 | 12 | 48 | 16 |  | 8 | 12
MKB-71144 | CORP.TRANSACTION | h2h - SFTP. Создание нового канала взаимодействия с клиентами |  |  |  | ВБО |  |  |  | 60 | 24 | 72 | 288 | 96 |  | 48 | 72
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-71851 | CORP.TRANSACTION | Обновления в ВБО |  |  |  | ВБО |  |  |  | 10 | 4 | 12 | 48 | 16 |  | 8 | 12
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-108034 | CORP.TRANSACTION | NBO в ВБО и МКББ2.0
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-108034.1 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка ВБО: NBO в ВБО и МКББ2.0 |  |  | ВБО |  |  |  | 30 | 12 | 36 | 144 | 48 |  | 24 | 36
MKB-108034.2 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка МКБ Бизнес 2.0: NBO в ВБО и МКББ2.0 |  |  | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  | 30 | 12 | 36 | 144 | 48 |  | 24 | 36
MKB-47963 | CORP.TRANSACTION | ВБО. Внедрение PayControl в ВБО -bugfixes |  |  |  | ВБО |  |  |  | 120 | 48 | 144 | 576 | 192 |  | 96 | 144
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-78560 | CORP.TRANSACTION | Обновление Личного кабинета валютного контроля. Раздел договоры |  |  |  | ВБО |  |  |  | 200 | 80 | 240 | 960 | 320 |  | 160 | 240
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
? FX-Online | INVEST | FX-Online |  |  |  | ВБО |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-1054 | CORP.TRANSACTION | Сторонняя КЭП в ВБО |  |  |  | ВБО |  |  |  | 160 | 64 | 192 | 768 | 256 |  | 128 | 192
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-107815 | CORP.TRANSACTION | Обновление дизайна - Responsive - интерфейс |  |  |  | ВБО |  |  |  | 150 | 60 | 180 | 720 | 240 |  | 120 | 180
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-107805 | CORP.TRANSACTION | Обновление дизайна - Подвал ВБО |  |  |  | ВБО |  |  |  | 10 | 4 | 12 | 48 | 16 |  | 8 | 12
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-109330 | CORP.TRANSACTION | Обновление дизайна - фиксация шапки |  |  |  | ВБО |  |  |  | 20 | 8 | 24 | 96 | 32 |  | 16 | 24
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-109313 | CORP.TRANSACTION | Обновление дизайна - платежка |  |  |  | ВБО |  |  |  | 60 | 24 | 72 | 288 | 96 |  | 48 | 72
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-107813 | CORP.TRANSACTION | Обновление дизайна - работа с табличными представлениями |  |  |  | ВБО |  |  |  | 60 | 24 | 72 | 288 | 96 |  | 48 | 72
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-107811 | CORP.TRANSACTION | Обновление дизайна - визуализация обращения к справочникам |  |  |  | ВБО |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-107797 | CORP.TRANSACTION | Обновление дизайна - Основное меню ВБО |  |  |  | ВБО |  |  |  | 20 | 8 | 24 | 96 | 32 |  | 16 | 24
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-107803 | CORP.TRANSACTION | Обновление дизайна - Основная часть страницы ВБО |  |  |  | ВБО |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-107802 | CORP.TRANSACTION | Обновление дизайна - Горизонтальное меню ВБО. История посещений |  |  |  | ВБО |  |  |  | 10 | 4 | 12 | 48 | 16 |  | 8 | 12
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-107806 | CORP.TRANSACTION | Обновление дизайна - реквизиты получателя в пп из СПАРК |  |  |  | ВБО |  |  |  | 30 | 12 | 36 | 144 | 48 |  | 24 | 36
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-127833 | CORP.TRANSACTION | ВБО. Актуализация перечней ДУЛ в разделе "Зарплатный проект |  |  |  | ВБО |  |  |  | 10 | 4 | 12 | 48 | 16 |  | 8 | 12
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-108779 | CORP.TRANSACTION | Доработка формы реестра выплат и ВБО в связи с Изменением в ФЗ-229 «Исполнительное производство» с 01.06.2020г. |  |  |  | ВБО |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-113564 | CORP.TRANSACTION | ВБО. Автоматизация обработки платежей по ЗП в адрес нерезидентов |  |  |  | ВБО |  |  |  | 40 | 16 | 48 | 192 | 64 |  | 32 | 48
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-63986 | CORP.TRANSACTION | Повторное направление по ВБО уведомлений о зачислении иностранной валюты |  |  |  | ВБО |  |  |  | 20 | 8 | 24 | 96 | 32 |  | 16 | 24
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-53682 | CORP.TRANSACTION | Ограничение операций по транзитному валютному счету |  |  |  | ВБО |  |  |  | 15 | 6 | 18 | 72 | 24 |  | 12 | 18
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-106133 | CORP.TRANSACTION | Уведомлению ВК об изменении данных клиента |  |  |  | ВБО |  |  |  | 40 | 16 | 48 | 192 | 64 |  | 32 | 48
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-62151 | CORP.TRANSACTION | Доработка создания п/п к з/п реестру (поле очередность платежа) |  |  |  | ВБО |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-118731 | CORP.TRANSACTION | Исключение из акцепта ВК платежей нерезидентов в рублях |  |  |  | ВБО |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
MKB-100291 | CORP.TRANSACTION | ВБО. Перевод контракта из другого банка
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-100291.1 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка ВБО: ВБО. Перевод контракта из другого банка |  |  | ВБО |  |  |  | 20 | 8 | 24 | 96 | 32 |  | 16 | 24
MKB-100291.2 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка ЦФТ: ВБО. Перевод контракта из другого банка |  |  | ЦФТ |  |  |  | 20 | 8 | 24 | 96 | 32 |  | 16 | 24
MKB-100291.3 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка Шина: ВБО. Перевод контракта из другого банка |  |  | Шина |  |  |  | 20 | 8 | 24 | 96 | 32 |  | 16 | 24
набор задач 1 | CORP.TRANSACTION | СБП C2B
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
набор задач 1.1 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка Процессинг: СБП C2B |  |  | Процессинг |  |  |  | 20 | 8 | 24 | 96 | 32 |  | 16 | 24
набор задач 1.2 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка ЦФТ: СБП C2B |  |  | ЦФТ |  |  |  | 20 | 8 | 24 | 96 | 32 |  | 16 | 24
набор задач 2 | CORP.TRANSACTION | РКО, Инциденты, 14 задач по комиссиям и платежам, где участвует только ЦФТ. Иногда возникают новые в небольшом количестве – данные приходят от ОД. |  |  |  | ЦФТ |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-113806 | CORP.TRANSACTION | ОКВКУ. Списание комиссии из суммы зачисления |  |  |  | ЦФТ |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-127817 | CORP.TRANSACTION | Изменение комиссий за снятие наличных с карт. Счета |  |  |  | Процессинг |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-118795 | CORP.TRANSACTION | Доработка. Внесение наличных через терминалы |  |  |  | Процессинг |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-117984 | CORP.TRANSACTION | Обновленная корп. карта (Виртуальная карта. Внесение наличных на корп карт. Карта к р/счету (KPI) |  |  |  | Процессинг |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-90390 | CORP.TRANSACTION | SWIFT GPI Tracker. Отображение информации в виде трекера в ВБО. (KPI)
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-90390.1 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка ВБО: SWIFT GPI Tracker. Отображение информации в виде трекера в ВБО. (KPI) |  |  | ВБО |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
MKB-90390.2 | CORP.TRANSACTION |  | Доработка ЦФТ: SWIFT GPI Tracker. Отображение информации в виде трекера в ВБО. (KPI) |  |  | ЦФТ |  |  |  | 100 | 40 | 120 | 480 | 160 |  | 80 | 120
MKB-116808 | CORP.TRANSACTION | ВБО - Целевой процесс подписания КОДа. Интеграция с КрК |  |  |  | ВБО |  |  |  | 160 | 64 | 192 | 768 | 256 |  | 128 | 192
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.
MKB-77808 | CORP.TRANSACTION | Актуализация ЮДК |  |  |  | ВБО |  |  |  | 1000 | 400 | 1200 | 4800 | 1600 |  | 800 | 1200
[7 empty] | Управление проектом | itunin@mkb.ru | Итунин А.

## Работы
Название
Архитектура решения
Системная аналитика
Разработка
Системное тестирование
Интеграционное тестирование
Управление проектом
Управление продуктом

## Существующие ресурсы
id | ФИО | Бизнес-линия | Календарь | Часов на новый функционал в день | Система | Архитектор решения | Руководитель проекта | Системный аналитик | Разработчик | Системный тестировщик | Интеграционный тестировщик | Владелец продукта
vasiliev@mkb.ru | Васильев А. | CORP.TRANSACTION | RU | 4 | МКБ Бизнес 2.0 | 1
[5 empty] | ВБО | 1
novozhilov@mkb.ru | Новожилов Е. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 |  |  | 1
[5 empty] | МКБ Бизнес 2.0 |  | 1
[5 empty] | ВБО |  | 1
itunin@mkb.ru | Итунин А. | CORP.TRANSACTION | RU | 5 |  |  | 1
[5 empty] | ВБО |  | 1
[5 empty] | Процессинг |  | 1
[5 empty] | ЦФТ |  | 1
[5 empty] | Шина |  | 1
sirotina@mkb.ru | Сиротина С. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  | 1
[5 empty] | ВБО |  |  | 1
yaroshenko@mkb.ru | Ярошенко Н. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ВБО |  |  | 1
out_pichugina@mkb.ru | Пичугина И. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ВБО |  |  | 1
ivanova@mkb.ru | Иванова К. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  | 1
out_torohov@mkb.ru | Торохов И. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  | 1
leontev.yv@mkb.ru | Леонтьев Ю. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  | 1
out_serov@mkb.ru | Серов М. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  | 1
chinilova@mkb.ru | Чинилова И. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  | 1
out_metskikh@mkb.ru | Мецких А. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  | 1
out_ermolovich@mkb.ru | Ермолович В. | CORP.TRANSACTION | BY | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  | 1
out_zhigalo@mkb.ru | Жигало Д. | CORP.TRANSACTION | BY | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  | 1
out_smolyankin@mkb.ru | Смольянкин С. | CORP.TRANSACTION | RU | 2 | ВБО |  |  |  | 1
out_fadeev@mkb.ru | Фадеев Ю. | CORP.TRANSACTION | RU | 2 | ВБО |  |  |  | 1
out_goncharov@mkb.ru | Гончаров Д. | CORP.TRANSACTION | RU | 2 | ВБО |  |  |  | 1
khristukhinan@mkb.u | Христюхин А. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ВБО |  |  |  | 1
out_gublin@mkb.ru | Гублин Д. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ВБО |  |  |  | 1
out_guseinov@mkb.ru | Гусейнов И. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  |  | 1
out_peskovets@mkb.ru | Песковец В. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | МКБ Бизнес 2.0 |  |  |  |  | 1
baturin@mkb.ru | Батурин А. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ВБО |  |  |  |  | 1
out_chikalov@mkb.ru | Чикалов И. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ВБО |  |  |  |  | 1
out_sarycheva@mkb.ru | Сарычева Ю. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ВБО |  |  |  |  | 1
out_kalashnikov@mkb.ru | Калашников Е. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ВБО |  |  |  |  | 1
out_agafonova@mkb.ru | Агафонова Е. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ВБО |  |  |  |  | 1
kamynin@mkb.ru | Камынин В. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | МКБ Бизнес 2.0 | [6 empty] | 1
horoshev@mkb.ru | Хорошев М. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ВБО | [6 empty] | 1
out_savilova@mkb.ru | Савилова А. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ЦФТ |  |  | 1 | 1
out_timoshkovrv@mkb.ru | Тимошков Р. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ЦФТ |  |  | 1
out_yalovets@mkb.ru | Яловец Э. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ЦФТ |  |  | 1
out_kravovskiy@mkb.ru | Красовский Д. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ЦФТ |  |  |  | 1
out_yatsyk@mkb.ru | Яцык А. | CORP.TRANSACTION | RU | 7 | ЦФТ |  |  |  | 1

## Планируемые ресурсы
id | Название | Бизнес-линия | Календарь | Часов на новый функционал в день | Система | Дата появления | Время до выхода на полную мощность (месяцев) | Архитектор решения | Руководитель проекта | Системный аналитик | Разработчик | Системный тестировщик | Интеграционный тестировщик | Владелец продукта
PLANRES-1 | Планируемый к выводу разработчик ВБО | CORP.TRANSACTION | RU | 8 | ВБО | 2021-05-01 | 5 |  |  |  | 1

## Отпуска
id ресурса | с | по | Название
novozhilov@mkb.ru | 2020-11-05 | 2020-11-06 | Новожилов Е.